## Arbeitsplan
Arbeitsplan — Dynamik Keltischer Wackelsteine |  |  |  |  | Stand: | 2026-10-22
| Legende (Namen überschreibbar): | Kristijan | Janosch | Beide | offen |  |  | ◆ | Abgabe |  | ● | Praktikumstag |  |  | Praktikumspause |  |  | aktuelle KW |  |  | Gruppe (Summe)
Projektpraktikum WS 26/27 · Universität Ulm · Kristijan & Janosch
Nr | Aufgabe | Wer | Start | Ende | Tage | Status | Typ | KW 42 | KW 43 | KW 44 | KW 45 | KW 46 | KW 47 | KW 48 | KW 49 | KW 50 | KW 51 | KW 52 | KW 53 | KW 1 | KW 2 | KW 3 | KW 4 | KW 5 | KW 6 | KW 7 | KW 8 | KW 9 | KW 10 | KW 11
[8 empty] | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 2026-10-26 | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 2026-11-16 | 2026-11-23 | 2026-11-30 | 2026-12-07 | 2026-12-14 | 2026-12-21 | 2026-12-28 | 2027-01-04 | 2027-01-11 | 2027-01-18 | 2027-01-25 | 2027-02-01 | 2027-02-08 | 2027-02-15 | 2027-02-22 | 2027-03-01 | 2027-03-08 | 2027-03-15
[8 empty] | 2026-10-18 | 2026-10-25 | 2026-11-01 | 2026-11-08 | 2026-11-15 | 2026-11-22 | 2026-11-29 | 2026-12-06 | 2026-12-13 | 2026-12-20 | 2026-12-27 | 2027-01-03 | 2027-01-10 | 2027-01-17 | 2027-01-24 | 2027-01-31 | 2027-02-07 | 2027-02-14 | 2027-02-21 | 2027-02-28 | 2027-03-07 | 2027-03-14 | 2027-03-21
◆ Abgaben (Moodle / Portal) | bar: 2026-10-18 to 2027-03-21
● Praktikumstage | bar: 2026-10-18 to 2027-03-21
1 | Theorie & Literatur |  | 2026-10-15 | 2026-12-17 | 64 | 0% | G | bar: 2026-10-18 to 2026-12-20
1.1 | Literaturrecherche (Web of Science, Google Scholar) | Beide | 2026-10-15 | 2026-11-04 | 21 | offen | A | bar: 2026-10-18 to 2026-11-08
1.2 | Paper wählen | Beide | 2026-10-29 | 2026-11-04 | 7 | offen | A | bar: 2026-11-01 to 2026-11-08
1.3 | Paper durcharbeiten | Beide | 2026-11-05 | 2026-11-10 | 6 | offen | A | bar: 2026-11-08 to 2026-11-15
1.4 | Bewegungsgleichungen | Kristijan | 2026-10-29 | 2026-11-25 | 28 | offen | A | bar: 2026-11-01 to 2026-11-29
1.5 | Körperparameter, Trägheitstensor und Trägheitsachsen aus STL | Janosch | 2026-10-29 | 2026-11-25 | 28 | offen | A | bar: 2026-11-01 to 2026-11-29
1.6 | Simulation Umkehrdynamik (numerisch) + Moden und Energiebilanz | Kristijan | 2026-11-19 | 2026-12-17 | 29 | offen | A | bar: 2026-11-22 to 2026-12-20
1.7 | Vorhersage Umkehrzeit vs. Anfangs-ω und δ | Janosch | 2026-11-19 | 2026-12-17 | 29 | offen | A | bar: 2026-11-22 to 2026-12-20
2 | Materialien |  | 2026-10-12 | 2026-11-26 | 46 | 0% | G | bar: 2026-10-18 to 2026-11-29
2.1 | Sensor |  | 2026-10-12 | 2026-11-26 | 46 | 0% | G | bar: 2026-10-18 to 2026-11-29
2.1.1 | Sensor und Akku festlegen | Beide | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 8 | offen | A | bar: 2026-10-18 to 2026-10-25
2.1.2 | Auftrag E-Werkstatt |  | 2026-10-22 | 2026-11-09 | 19 | 0% | G | bar: 2026-10-25 to 2026-11-15
2.1.2.1 | Bauteile vorhanden? | Beide | 2026-10-22 | 2026-10-26 | 5 | läuft | A | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
2.1.2.2 | Auftrag formulieren | Beide | 2026-10-22 | 2026-10-28 | 7 | läuft | A | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
2.1.2.3 | Bauteile vorbeibringen | Beide | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | offen | A | bar: 2026-11-01
2.1.2.4 | Bearbeitung E-Werkstatt (extern, Wartezeit) | offen | 2026-10-30 | 2026-11-02 | 4 | offen | A | bar: 2026-11-01 to 2026-11-08
2.1.2.5 | Platine abholen + Funktionstest | Beide | 2026-11-02 | 2026-11-09 | 8 | offen | A | bar: 2026-11-08 to 2026-11-15
2.1.3 | Firmware: auslesen + loggen/streamen | Kristijan | 2026-11-05 | 2026-11-26 | 22 | offen | A | bar: 2026-11-08 to 2026-11-29
2.1.4 | Kalibrierung (Gyro-Bias, Achsen) | Kristijan | 2026-11-05 | 2026-11-26 | 22 | offen | A | bar: 2026-11-08 to 2026-11-29
2.2 | Wackelstein |  | 2026-10-12 | 2026-11-12 | 32 | 0% | G | bar: 2026-10-18 to 2026-11-15
2.2.1 | Prototyp (nur Stein) |  | 2026-10-12 | 2026-11-08 | 28 | 0% | G | bar: 2026-10-18 to 2026-11-08
2.2.1.1 | STL erstellen für Teststeine | Janosch | 2026-10-12 | 2026-10-19 | 8 | offen | A | bar: 2026-10-18 to 2026-10-25
2.2.1.2 | STL drucken lassen | Janosch | 2026-10-19 | 2026-10-29 | 11 | läuft | A | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
2.2.1.3 | 3D-Druck schleifen | Beide | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | offen | A | bar: 2026-11-01
2.2.1.4 | Funktionalität testen | Beide | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | offen | A | bar: 2026-11-01
2.2.1.5 | Mögliche Verbesserungen vornehmen | Beide | 2026-10-29 | 2026-11-05 | 8 | offen | A | bar: 2026-11-01 to 2026-11-08
2.2.1.6 | Neuer Prototyp | Janosch | 2026-11-05 | 2026-11-08 | 4 | offen | A | bar: 2026-11-08
2.2.2 | Messkörper mit Sensorfach |  | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 8 | 0% | G | bar: 2026-11-08 to 2026-11-15
2.2.2.1 | CAD: Sensorfach, Masse ausbalancieren | Janosch | 2026-11-09 | 2026-11-09 | 1 | offen | A | bar: 2026-11-15
2.2.2.2 | Drucken + Sensor einbauen | Janosch | 2026-11-05 | 2026-11-12 | 8 | offen | A | bar: 2026-11-08 to 2026-11-15
2.2.2.3 | Masse + Schwerpunkt nachmessen | Janosch | 2026-11-12 | 2026-11-12 | 1 | offen | A | bar: 2026-11-15
3 | Versuchsaufbau |  | 2026-10-22 | 2026-12-14 | 54 | 0% | G | bar: 2026-10-25 to 2026-12-20
3.1 | Glasplatte |  | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 8 | 0% | G | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
3.1.1 | Glasplatte besorgen (30 cm × 30 cm) | Beide | 2026-10-22 | 2026-10-29 | 8 | offen | A | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
3.1.2 | Glasplatte testen |  | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | 0% | G | bar: 2026-11-01
3.1.2.1 | Reibung (Haftreibung → Rollen ohne Gleiten?) | Beide | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | offen | A | bar: 2026-11-01
3.1.2.2 | Oberfläche (Ebenheit, Kratzer, Sauberkeit) | Beide | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | offen | A | bar: 2026-11-01
3.1.3 | Nivellieren (Wasserwaage) | Janosch | 2026-10-29 | 2026-10-29 | 1 | offen | A | bar: 2026-11-01
3.2 | Video drehen (zum präsentieren) | Kristijan | 2026-10-29 | 2026-12-14 | 47 | offen | A | bar: 2026-11-01 to 2026-12-20
3.3 | Reproduzierbarer Anstoß (definiertes Anfangs-ω) | offen | 2026-10-29 | 2026-12-14 | 47 | offen | A | bar: 2026-11-01 to 2026-12-20
4 | Messungen |  | 2026-10-15 | 2027-02-11 | 120 | 0% | G | bar: 2026-10-18 to 2027-02-14
4.1 | Laborjournal führen | Beide | 2026-10-15 | 2027-02-11 | 120 | offen | A | bar: 2026-10-18 to 2027-02-14
4.2 | Testmessung kompletter Aufbau | Beide | 2026-12-03 | 2026-12-07 | 5 | offen | A | bar: 2026-12-06 to 2026-12-13
4.3 | Messreihe 1: Spin-Umkehr, Anfangs-ω variiert | Beide | 2026-12-07 | 2027-01-21 | 46 | offen | A | bar: 2026-12-13 to 2027-01-24
4.4 | Messreihe 2: Nick- vs. Roll-Anregung | Beide | 2026-12-07 | 2027-01-21 | 46 | offen | A | bar: 2026-12-13 to 2027-01-24
4.5 | Messreihe 3: Spin-Umkehr, δ variiert | Beide | 2026-12-07 | 2027-01-21 | 46 | offen | A | bar: 2026-12-13 to 2027-01-24
4.6 | Nachmessungen / Puffer | Beide | 2027-01-21 | 2027-02-11 | 22 | offen | A | bar: 2027-01-24 to 2027-02-14
5 | Auswertung |  | 2026-11-26 | 2027-01-19 | 55 | 0% | G | bar: 2026-11-29 to 2027-01-24
5.1 | Datenpipeline Python | Kristijan | 2026-11-26 | 2026-12-17 | 22 | offen | A | bar: 2026-11-29 to 2026-12-20
5.2 | Umkehrzeit + Wachstumsraten der Instabilität fitten | Beide | 2026-12-07 | 2027-01-19 | 44 | offen | A | bar: 2026-12-13 to 2027-01-24
5.3 | Fehlerrechnung | Beide | 2026-12-07 | 2027-01-19 | 44 | offen | A | bar: 2026-12-13 to 2027-01-24
5.4 | Vergleich Messung ↔ Theorie/Simulation | Beide | 2026-12-07 | 2027-01-19 | 44 | offen | A | bar: 2026-12-13 to 2027-01-24
5.5 | Endauswertung inkl. Messreihe 3 | Beide | 2026-12-07 | 2027-01-19 | 44 | offen | A | bar: 2026-12-13 to 2027-01-24
6 | Vortrag |  | 2027-01-14 | 2027-01-28 | 15 | 0% | G | bar: 2027-01-17 to 2027-01-31
6.1 | Folien erstellen (Beamer-Vorlage, Zitate auf jeder Folie) | Beide | 2027-01-14 | 2027-01-25 | 12 | offen | A | bar: 2027-01-17 to 2027-01-31
6.2 | Probevortrag | Beide | 2027-01-26 | 2027-01-26 | 1 | offen | A | bar: 2027-01-31
6.3 | ◆ Abgabe Folien + Zusatzmaterial | Beide | 2027-01-27 | 2027-01-27 |  | offen | M | 2027-01-31: ◆ Mi
6.4 | ◆ Vortrag (Prüfung, Anwesenheitspflicht) | Beide | 2027-01-28 | 2027-01-28 |  | offen | M | 2027-01-31: ◆ Do
7 | Portfolio (jeder individuell) |  | 2026-10-15 | 2027-03-15 | 152 | 0% | G | bar: 2026-10-18 to 2027-03-21
7.1 | ◆ Schwerpunktthema final | Beide | 2026-10-15 | 2026-10-15 |  | offen | M | 2026-10-18: ◆ Do
7.2 | ◆ Motivationsformular | Beide | 2026-10-21 | 2026-10-21 |  | offen | M | 2026-10-25: ◆ Mi
7.3 | Arbeitsplan + Reflexion schreiben | Beide | 2026-10-22 | 2026-10-27 | 6 | läuft | A | bar: 2026-10-25 to 2026-11-01
7.4 | ◆ Abgabe Arbeitsplan + Reflexion | Beide | 2026-10-28 | 2026-10-28 |  | offen | M | 2026-11-01: ◆ Mi
7.5 | ◆ Abgabe wissenschaftliche Arbeit + Reflexion | Beide | 2026-11-11 | 2026-11-11 |  | offen | M | 2026-11-15: ◆ Mi
7.6 | Protokoll-Einlage + Reflexion schreiben | Beide | 2026-12-03 | 2026-12-08 | 6 | offen | A | bar: 2026-12-06 to 2026-12-13
7.7 | ◆ Abgabe Protokoll Praktikumstag | Beide | 2026-12-09 | 2026-12-09 |  | offen | M | 2026-12-13: ◆ Mi
7.8 | Messergebnis-Einlage schreiben | Beide | 2027-01-14 | 2027-01-19 | 6 | offen | A | bar: 2027-01-17 to 2027-01-24
7.9 | ◆ Abgabe Messergebnis + Reflexion | Beide | 2027-01-20 | 2027-01-20 |  | offen | M | 2027-01-24: ◆ Mi
7.10 | ◆ Anmeldung mündliche Prüfung (Portal) | Beide | 2027-01-23 | 2027-01-23 |  | offen | M | 2027-01-24: ◆ Sa
7.11 | Vortragsreflexion schreiben | Beide | 2027-01-29 | 2027-02-06 | 9 | offen | A | bar: 2027-01-31 to 2027-02-07
7.12 | ◆ Abgabe Vortrag + Reflexion (empfohlen) | Beide | 2027-02-07 | 2027-02-07 |  | offen | M | 2027-02-07: ◆ So
7.13 | Aussage aus anderem Vortrag + Reflexion schreiben | Beide | 2027-02-08 | 2027-02-20 | 13 | offen | A | bar: 2027-02-14 to 2027-02-21
7.14 | ◆ Abgabe Aussage anderer Vortrag (empfohlen) | Beide | 2027-02-21 | 2027-02-21 |  | offen | M | 2027-02-21: ◆ So
7.15 | Einleitung + Gesamtreflexion schreiben | Beide | 2027-02-22 | 2027-03-07 | 14 | offen | A | bar: 2027-02-28 to 2027-03-07
7.16 | ◆ Anmeldung schriftlicher Teil (Portal) | Beide | 2027-03-10 | 2027-03-10 |  | offen | M | 2027-03-14: ◆ Mi
7.17 | Korrektur + Puffer (grüne Hinweise raus!) | Beide | 2027-03-08 | 2027-03-13 | 6 | offen | A | bar: 2027-03-14
7.18 | ◆ Endabgabe Portfolio | Beide | 2027-03-15 | 2027-03-15 |  | offen | M | 2027-03-21: ◆ Mo
Formulas:
Janosch = MIN([Janosch, row below]:D16)
Beide = MAX([Beide, row below]:E16)
Beide = [Janosch]
Note on B10: Nur begutachtete Journal-Artikel zählen für die Einlage.
Note on B11: Im Repo: Kondo & Nakanishi (Rattleback dynamics and its reversal time of rotation) und Garcia & Hubbard (Spin reversal of the rattleback: theory and experiment).
Note on B12: Das Paper muss später in Messergebnis und Vortrag verwendet werden.
Note on B13: Instabilität um das Gleichgewicht: Nick- vs. Rollmode, Kopplung über Verdrehwinkel δ.
Note on B14: rattleback_check.py aus dem OpenSCAD-Projekt rechnet das direkt aus dem Mesh.
Note on B16: Vorhersage VOR der Messung festhalten → sauberer Theorievergleich.
Note on B19: Anforderungen: Gyro ≥ 1000 °/s, ≥ 200 Hz Abtastung, klein + leicht, Logging oder Funk.
Note on B22: Schaltplan/Pinbelegung, Platinenmaße passend zum Sensorfach, Stromversorgung.
Note on B24: Annahme ~4 Wochen – bei Abgabe nachfragen und anpassen.
Note on B26: Parallel zur Werkstatt mit Dev-Board entwickeln.
Note on B30: Parametrisches OpenSCAD-Modell (80/120/160 mm) existiert bereits.
Note on B31: 100 % Infill, sonst stimmt die Massenverteilung nicht mit dem Modell.
Note on B32: Kiel glatt, aber Krümmung nicht verfälschen.
Note on B33: Eine Drehrichtung stabil, die andere kehrt um?
Note on B37: Schwerpunkt muss über dem Auflagepunkt bleiben.
Note on B42: 30 cm × 30 cm
Note on B47: Unabhängiger Abgleich der IMU-Daten.
Note on B50: Elektronisch – ein Tag wird Pflicht-Einlage.
Note on B55: Letzter Praktikumstermin im Kalender.
Note on B60: Bezug zum Paper ist Pflicht für die Einlage Messergebnis.
Note on B63: Quellen auf derselben Folie mit Autor + Jahr, [1] reicht nicht.
Note on B66: Uhrzeit/Raum noch offen (Kalender).
Note on B68: Schwerpunkte müssen sich unterscheiden.
Note on B73: Nicht denselben Praktikumstag wie der Partner.
Note on B77: Datum aus Plan Petros – im Hochschulportal prüfen.
Note on B80: Quantitative Aussage mit Bezug zum Schwerpunkt.
Note on B82: Motivationsformular als Ausgangspunkt.
Note on B83: Datum aus Plan Petros – im Hochschulportal prüfen.

## Termine
Termine & Quellen
Projektpraktikum WS 26/27 · Dynamik Keltischer Wackelsteine · Kristijan & Janosch
Datum | Tag | KW | Abgabe / Termin | Art | Quelle | noch Tage
2026-10-15 | Do | 42 | Endgültige Wahl Schwerpunktthema | Pflicht | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | -7
2026-10-21 | Mi | 43 | Motivationsformular | Pflicht | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | -1
2026-10-28 | Mi | 44 | Arbeitsplan + Reflexion | Pflicht | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | 6
2026-11-11 | Mi | 46 | Wissenschaftliche Arbeit + Reflexion | Pflicht | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | 20
2026-12-09 | Mi | 50 | Protokoll eines Praktikumstages + Reflexion | Pflicht | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | 48
2027-01-20 | Mi | 3 | Messergebnis + Reflexion | Pflicht | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | 90
2027-01-23 | Sa | 3 | Anmeldung mündl. Prüfung (Hochschulportal) | Pflicht? | Plan Petros – im Portal prüfen! | 93
2027-01-27 | Mi | 4 | Vortragsfolien + Zusatzmaterial | Pflicht | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | 97
2027-01-28 | Do | 4 | Vorträge Projektpraktikum (Prüfung, Anwesenheitspflicht) | Pflicht | Moodle + Google Kalender | 98
2027-02-07 | So | 5 | Vortragsfolien + Kommentar + Reflexion | empfohlen | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | 108
2027-02-21 | So | 7 | Aussage aus anderem Vortrag + Reflexion | empfohlen | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | 122
2027-03-10 | Mi | 10 | Anmeldung schriftl. Teil (Hochschulportal) | Pflicht? | Plan Petros – im Portal prüfen! | 139
2027-03-15 | Mo | 11 | Endabgabe Portfolio (verspätet = nicht bestanden) | Pflicht | Moodle (Portfolio-PDF S. 4) | 144
Praktikumstage (Google Kalender: Do 10–12 Uhr, O26/233 bzw. O26/234)
2026-10-15 | Do
2026-10-22 | Do
2026-10-29 | Do
2026-11-05 | Do
2026-11-12 | Do
2026-11-19 | Do
2026-11-26 | Do
2026-12-03 | Do
2026-12-10 | Do
2026-12-17 | Do
2027-01-14 | Do
2027-01-21 | Do
2027-01-28 | Do
2027-02-04 | Do
2027-02-11 | Do
↑ freie Zeilen für zusätzliche Termine
Praktikumspause
2026-12-18 | bis | 2027-01-13 | kein Praktikumstermin im Kalender zwischen 17.12. und 14.01.
So funktioniert der Plan
• | Wer: Dropdown in Spalte C (Arbeitsplan) → Balken färbt sich automatisch in der Personenfarbe.
• | Namen ändern: Legende oben im Arbeitsplan (C2:D2) überschreiben – Dropdown und Farben ziehen mit.
• | Farben ändern: Start → Bedingte Formatierung → Regeln verwalten → Regeln „=$C9=$C$2“ (Person 1) usw. bearbeiten.
• | Termine verschieben: Start/Ende (Spalten D/E) ändern – Balken, Tage und Gruppen-Summen rechnen neu.
• | Abgabedaten nur hier im Blatt Termine ändern – die ◆-Zeilen im Arbeitsplan verweisen hierher.
• | Status: offen / läuft / erledigt. Gruppen zeigen den Fortschritt in %. Überfällige Aufgaben werden rot.
• | Baum ein-/ausklappen: Gliederungsknöpfe 1–4 links oben bzw. +/– am Zeilenrand.
• | Neue Aufgabe: ganze Zeile kopieren → „Kopierte Zellen einfügen“ innerhalb der Gruppe; Typ in Spalte H (ausgeblendet) A/M/G.
• | Blaue Schrift = Eingabewerte.
Formulas:
KW = ISOWEEKNUM([Datum])
noch Tage = [Datum]-TODAY()